## Folha1
Planilha de Riscos - Grupo 2
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fatos de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar -Mitigar | Como?
1 | Falta de comunicação entre os membros da equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar | Manter contato constante entre todos, informando sobre tarefas, avanços e possíveis problemas para evitar retrabalhos
2 | Integrante ausente no dia da apresentação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Garantir que todos reservem o dia da Sprint 2 e preparar substituições ou planos alternativos, se necessário.
3 | Mudança inesperada no horário da apresentação | 2 | 2 | 4 | Mitigar | A equipe deve seguir os prazos estipulados das entregas das tarefas, para que sobre tempo para poder se preparar adequedamente para a Sprint. Ensaiar e preparar a equipe com antecedência, para que possam apresentar em qualquer horário.
4 | Dificuldade em cumprir prazos de entrega | 2 | 2 | 4 | Evitar | Organizar cronogramas claros e garantir o comprometimento da equipe com os prazos definidos.
5 | Falta de tempo para ensaio e preparação adequada | 1 | 3 | 3 | Evitar | Finalizar as tarefas com antecedência para permitir ensaios e revisões antes da Sprint.
6 | Problemas na inserção de dados do Arduino na VM | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testar todo o processo (Arduino, sensor e banco de dados) antecipadamente. Ter um computador reserva pronto.
7 | Dificuldade no uso da API para inserir dados no banco | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Estudar a documentação da API e realizar testes práticos. Integrantes com mais experiência devem apoiar os demais.
8 | Falha no funcionamento do Arduino ou sensor durante a apresentação | 1 | 3 | 6 | Mitigar | Registrar evidências do sistema funcionando (prints, vídeos) para demonstrar, caso ocorra falha no momento.
9 | Falta de conexão com a internet no dia da Sprint | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Ter um plano de contingência, como o uso de rede móvel ou apresentação de dados armazenados localmente.
10 | Apresentação não alinhada com as expectativas do cliente | 2 | 3 | 6 | Evitar | Compreender bem as exigências e o objetivo do cliente para ajustar o conteúdo da apresentação conforme esperado.