## Página1
📌 Sprint Backlog – Sprint 01, 02 e 03
ID | Sprint | Requisitos | Descrição | Priorização | Responsável | Pontos Fibonacci | Status
S1 - 01 | Sprint 01 | GitHub configurado | Criar repositório e organizar pastas do projeto no GitHub | Essencial | Grupo anterior | 3 | Concluido
S1 - 02 | Sprint 01 | Contexto de negócio | Documentar problema e motivação do projeto | Essencial | Grupo anterior | 3 | Concluido
S1 - 03 | Sprint 01 | Justificativa do projeto | Explicar importância da solução | Essencial | Grupo anterior | 3 | Concluido |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
S1 - 04 | Sprint 01 | Diagrama de visão de negócio | Criar diagrama mostrando atores e processos | Essencial | Grupo anterior | 5 | Concluido | Total | 572 | 567 | 223 | 349
S1 - 05 | Sprint 01 | Protótipo do site institucional | Criar primeiras telas do site institucional | Importante | Grupo anterior | 5 | Concluido | SP1 | 85 | 85 | 85 | 0
S1 - 06 | Sprint 01 | Tela simulador financeiro | Desenvolver tela para calcular preço em UTI e classificação de risco/temperatura | Essencial | Grupo anterior | 3 | Concluido | SP2 | 162 | 162 | 133 | 29
S1 - 07 | Sprint 01 | Ferramenta de gestão | Configurar Trello e fluxo de atividades | Importante | Grupo anterior | 5 | Concluido | SP3 | 320 | 320 | 0 | 0
S1 - 08 | Sprint 01 | Requisitos na ferramenta | Inserir backlog inicial e funcionalidades | Importante | Grupo anterior | 5 | Concluido
S1 - 09 | Sprint 01 | Documentação inicial | Criar documentação inicial do projeto | Importante | Grupo anterior | 13 | Concluido
S1 - 10 | Sprint 01 | Criar tabelas no MySQL | Criar protótipo de tabelas para dados do Arduino e da empresa | Essencial | Grupo anterior | 8 | Concluido
S1 - 11 | Sprint 01 | Script de inserção | Inserir registros de teste nas tabelas | Essencial | Grupo anterior | 8 | Concluido
S1 - 12 | Sprint 01 | Script de consulta | Executar consultas SQL básicas para validar dados | Essencial | Grupo anterior | 8 | Concluido
S1 - 13 | Sprint 01 | Ligar Arduino | Configurar placa e sensores para teste | Essencial | Grupo anterior | 5 | Concluido
S1 - 14 | Sprint 01 | Rodar código Arduino | Executar código no Arduino para captação de dados | Essencial | Grupo anterior | 5 | Concluido
S1 - 15 | Sprint 01 | Client de virtualização | Instalar VirtualBox/VM para ambiente de testes | Importante | Grupo anterior | 3 | Concluido
S1 - 16 | Sprint 01 | Linux em VM | Instalar Lubuntu/Linux e validar funcionamento | Importante | Grupo anterior | 3 | Concluido
S2 - 17 | Sprint 02 | Ajuste Documentação do projeto | Definição de escopo e caminho a ser tomado no projeto consolidando informações que direcionam ao monitoramento neonatal | Importante | Maria Eduarda, Guilherme Mesquita, Gustavo Mendes, Gustavo Emmanoel, Eric Barbosa, Lucas Tertuliano | 8 | Concluido
S2 - 18 | Sprint 02 | Identidade Visual | Ajuste de cores, tipografia, logotipo e manual de identidade visual da NeoGuard | Importante | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 13 | Concluido
S2 - 19 | Sprint 02 | Prototipo do Site Institucional | Ajuste do layout institucional para refletir a identidade visual definida | Importante | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 8 | Concluido
S2 - 20 | Sprint 02 | GitHub da empresa | Estrutura organizada do projeto em pastas ( css, js, html, database) | Importante | Gustavo Mendes | 3 | Concluido
S2 - 21 | Sprint 02 | Calculadora financeira | Baseado em documentos da Secretaria da Saúde, verificar preço em UTI, risco de vida e classificação de temperatura | Essencial | Guilherme Mesquita e Eric Barbosa | 13 | Concluido
S2 - 22 | Sprint 02 | Desenvolver Navbar do site institucional | Criar a navbar com links de redirecionamento (Contato, Sobre Nós, Serviços, Equipe, Calculadora Financeira, Footer) | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 5 | Concluido
S2 - 23 | Sprint 02 | Desenvolver Primeiras impressões do site institucional | Ajuste da apresentação da empresa com imagem e texto | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 3 | Concluido
S2 - 24 | Sprint 02 | Desenvolver Sobre nós do site insttucional | Apresentar a equipe e informações sobre a empresa | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 3 | Concluido
S2 - 25 | Sprint 02 | Desenvolver Nosso Objetivo do site institucional | Ajuste da seção do projeto, transmitindo confiança, segurança e valor ao cliente | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 3 | Concluido
S2 - 26 | Sprint 02 | Desenvolver Nosso trabalho do site institucional | Apresentação do projeto que está sendo desenvolvido | Essencial | Gustavo Emmanoel e Lucas Tertuliano | 5 | Concluido
S2 - 27 | Sprint 02 | Desenvolver Simulador Finaceiro do site institucional | Ajuste da seção para agregar valor ao cliente e apresentar o produto | Essencial | Gustavo Emmanoel e Lucas Tertuliano | 3 | Concluido
S2 - 28 | Sprint 02 | Desenvolver Equipe do site institucional | Fotos dos colaboradores com links para GitHub e LinkedIn | Essencial | Gustavo Emmanoel e Lucas Tertuliano | 3 | Concluido
S2 - 29 | Sprint 02 | Desenvolver Footer do site institucional | Ajuste da seção de contato e redirecionamentos | Essencial | Gustavo Emmanoel e Lucas Tertuliano | 8 | Concluido
S2 - 30 | Sprint 02 | Protótipo Tela de Login | Representação visual de todas funcionalidades do sistema | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 8 | Concluido
S2 - 31 | Sprint 02 | Desenvolver Lógica da Tela de Login | Tela de login para hospitais com validações nos campos (inputs) | Essencial | A definir | 5 | Concluido
S2 - 32 | Sprint 02 | Modelagem do Banco | Estrutura de tabelas e diagrama de relacionamento | Essencial | Gustavo Mendes | 8 | Concluido
S2 - 33 | Sprint 02 | Banco de dados | Desenvolvimento das tabelas da modelagem do banco | Essencial | Gustavo Mendes | 8 | Concluido
S2 - 34 | Sprint 02 | Diagrama de solução | Ajuste do passo a passo para reduzir casos de hipotermia neonatal, estimar recursos, definir objetivos e testes | Essencial | A definir | 5 | Concluido
S2 - 35 | Sprint 02 | Instalar MySQL na VM | Implementação das variáveis de ambiente e hospedagem do banco na VM | Essencial | A definir | 8 | Concluido
S2 - 36 | Sprint 02 | Teste de Arduino gerando dados para MySQL | Teste da inserção de dados e manipulação da variável de ambiente | Essencial | A definir | 13 | Concluido
S2 - 37 | Sprint 02 | Protótipo Cadastro Dashboard | Representação visual do cadastro que o hospital, maternidade realizará | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel |  | Concluido
S2 - 38 | Sprint 02 | Protótipo Login Dashboard | Representação visual do sistema para implementação futura | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel |  | Concluido
S2 - 39 | Sprint 02 | Dashboard funcionalidade (Sala maternidade) | Representação visual da individualização das incubadoras e pop-up com informações do bebê | Importante | A definir | 13 | A Fazer
S2 - 40 | Sprint 02 | Dashboard funcionalidade (Histórico neonatal) | Contendo registros dos recém-nascidos (entrada, saída, variação de temperatura, média, complicações) | Importante | A definir | 8 | A Fazer
S2 - 41 | Sprint 02 | Dashboard funcionalidade (Gerenciamento Sala maternidade) | Cadastro e edição de informações do bebê, dar alta (nome, peso, altura, incubadora, dtNascimento, responsáveis) | Importante | A definir | 8 | A Fazer
S2 - 42 | Sprint 02 | Planilha de Riscos | Criar planilha contendo os risco envolvendo nosso projeto | Desejável | A definir | 5 | Concluido
S3 - 42 | Sprint 03 | Protótipo Login Esqueceu a senha | Painel de indicadores de temperatura neonatal, ocupação de incubadoras e métricas, com filtros e gráficos | Essencial | Maria Eduarda e Gustavo Emmanoel | 3 | A Fazer
S3 - 43 | Sprint 03 | Implementação (full-stack) Cadastro | Aplicação visual + backend com máscaras (CPF, telefone, CNPJ). | Essencial | Guilherme Mesquita e Eric Barbosa | 8 | A Fazer
S3 - 44 | Sprint 03 | Implementação (full-stack) Login | Painel de indicadores de temperatura neonatal, ocupação de incubadoras e métricas, com filtros e gráficos | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 45 | Sprint 03 | Implementação (full-stack) Autenticação | Prioridade número um de um invasor é obter acesso não autorizado aos sistemas. Eles fazem isso roubando o nome de usuário e as senhas dos usuários que têm acesso. | Essencial | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 46 | Sprint 03 | login- criptografia senha bycript | impede que senhas não criptografadas sejam acessadas por quaisquer usuários e administradores de sistemas. | Desejável | A definir | 5 | A Fazer
S3 - 47 | Sprint 03 | Login – Esqueceu a senha | Verificação de conta e disparo de código. | Importante | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 48 | Sprint 03 | Login – Redefinir senha | Nova senha + confirmação. | Importante | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 49 | Sprint 03 | Dashboard funcionalidade Tela geral | Painel de indicadores de temperatura, ocupação e métricas. | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 50 | Sprint 03 | Dashboard | Implementação da aplicação definida no protótipo. | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 51 | Sprint 03 | Gráfico 1 – Temperatura geral | Média de temperatura, relatório e filtro por data. | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 52 | Sprint 03 | Dashboard Gráfico 1 – Filtro | Filtro por mês, temperatura, métricas de coluna/linha. | Importante | A definir | 5 | A Fazer
S3 - 53 | Sprint 03 | Dashboard Gráfico 2 | Dados de ocupação das incubadoras por mês. | Essencial | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 54 | Sprint 03 | Dashboard Filtro – Gráfico 2 | Filtragem de ocupação por mês, ano, dias e horas. | Importante | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 55 | Sprint 03 | Dashboard Gráfico 3 – Tendência | Variação de temperatura por dia/semana. | Essencial | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 56 | Sprint 03 | Dashboard Filtro – Gráfico 3 | Filtro por dia, semana, mês e ano para padrões. | Importante | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 57 | Sprint 03 | Sala Maternidade | Exibir incubadoras, temperatura e prontuário do bebê. | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 58 | Sprint 03 | Sala Maternidade – Incubadora | Visualização dinâmica de cada bebê. | Essencial | A definir | 21 | A Fazer
S3 - 59 | Sprint 03 | Pop-up (Front-end) | Exemplo estático com nome, horário, peso e posição. | Essencial | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 60 | Sprint 03 | Sala neonatal – Alerta individual | Emissão de alerta sonoro para temperatura anormal. | Essencial | A definir | 8 | A Fazer
S3 - 61 | Sprint 03 | Sala gerenciamento neonatal GET API | Puxar informações completas dos bebês. | Importante | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 62 | Sprint 03 | Monitoramento Redundância sensores | Ter mais de um sensor como contingência. | Desejável | A definir | 5 | A Fazer
S3 - 63 | Sprint 03 | Alertas inteligentes – Camadas | Ajuste conforme risco (prematuro extremo, moderado, etc.). | Essencial | A definir | 13 | A Fazer
S3 - 64 | Sprint 03 | Alertas inteligentes – Dinâmico |  | Essencial | A definir | 21 | A Fazer
S3 - 65 | Sprint 03 | Insights médicos Comparação incubadoras | Indicar instabilidade de uma incubadora em relação às outras. | Importante | A definir | 21 | A Fazer
S3 - 66 | Sprint 03 | Insights médicos Sugestão de ação | Recomendação de verificação em caso de instabilidade. | Importante | A definir | 21 | A Fazer
S3 - 67 | Sprint 03 | Relatório estratégico – Diário | Resumo diário: temperatura, complicações. | Importante | A definir | 21 | A Fazer
S3 - 68 | Sprint 03 | Relatório estratégico – UTI | Relatar horários de maior instabilidade. | Importante | A definir | 21 | A Fazer